海南离岸数据研究院有限公司

关于开展跨境算力调度 PoC 测试的

实施方案

有关主管部门：

为验证境外人工智能计算需求接入海南后，由海南统一调度海南、重庆两地GPU算力执行，并将计算结果回传境外需求方的技术可行性，拟开展跨境算力调度PoC测试。本次测试以新加坡Duke-NUS医学院相关测试需求为应用背景，依托海南调度及计算节点、重庆计算节点和两地网络链路，构建“新加坡发起、海南调度、两地计算、结果回传”的L1验证环境。

本次测试严格限定为封闭环境下的技术验证，不开展商业运营，不使用个人信息、医疗敏感信息、基因信息、重要数据或生产数据，不开展大规模模型预训练。测试重点验证跨境任务接入、异地资源感知、调度决策、推理及轻量训练、结果回传、异常处理和全流程审计能力。

现将实施方案报告如下。

一、项目背景与总体思路

人工智能模型推理、训练和数据处理对GPU型号、显存、任务时延及资源可用性存在差异化要求。跨境算力调度通过统一接入境外需求，对多个地区的算力资源、任务队列和网络状态进行感知，在满足数据安全和资源约束的前提下选择适合的执行节点。

本期按照L1多地轻量验证口径组织。新加坡侧提交镜像应用、约140MB测试数据和任务参数；海南调度系统解析任务需求，选择海南RTX 4090双卡服务器或重庆RTX 4070四卡服务器执行；任务完成后，结果经海南汇聚并通过VPN回传新加坡。

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

二、测试性质与合规性保障

| 属性 | 本期限定 |
| --- | --- |
| 技术验证性质 | 验证流程和能力，不作为生产系统及商业服务验收 |
| 数据范围可控 | 仅使用公开、脱敏或合成数据；数据提供方提交合规声明 |
| 测试范围可控 | 仅覆盖新加坡任务端、海南调度及计算节点、重庆计算节点 |
| 权限范围可控 | 使用专用测试账号、最小权限和限定端口 |
| 传输过程可控 | 新加坡—海南使用VPN；海南—重庆使用OTN数据专线 |
| 过程可追溯 | 记录任务、调度、执行、传输、结果回传、异常和数据清理日志 |
| 退出机制明确 | 发现数据范围变化、未授权访问或安全风险时立即暂停 |

任务完成并确认结果后，删除计算节点上的输入数据、中间文件、临时容器及非必要缓存。审计日志依据中国和新加坡双方适用法律法规、主管部门要求及项目约定分级留存。

三、测试核心目标

1	新加坡侧准备任务、镜像应用、测试数据、资源要求、安全标签及文件清单。

2	任务请求和测试数据经VPN传入海南接入端。

3	海南接入服务完成身份认证、任务登记、格式检查和SHA-256完整性校验。

4	调度系统采集海南、重庆节点状态，先校验显存、兼容性、健康状态等硬约束，再依据负载、队列和链路状态选择执行节点。

5	海南任务在本地4090节点执行；重庆任务经OTN专线传至4070节点执行，并持续回报任务状态和资源使用情况。

6	执行节点将日志和计算结果返回海南，海南按任务ID完成结果汇聚、正确性检查、安全检查和文件清单核对。

7	形成可归档、可复测、可审计的技术验证材料，为课题验收提供依据。

8	验证唯一任务标识、任务间隔离、结果绑定和数据清理机制，防止重复执行、结果错配或数据串用。

四、测试区域与环境边界

| 区域 | 角色 | 主要资源 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新加坡 | 任务发起和结果接收 | Duke-NUS授权终端或临时云主机、VPN客户端 | 终端及VPN待准备 |
| 海南海口 | 统一接入、调度控制、本地计算和结果汇聚 | RTX 4090 24GB×2；Ubuntu 22.04；调度系统 | GPU已完成调用，调度接口待核验 |
| 重庆永川 | 异地计算节点 | RTX 4070 12GB×4；Ubuntu 22.04 | 服务器待最终确认 |

本期仅做L1验证，不接入香港、新加坡或其他海外GPU资源池，不开展生产级并发、双路由容灾、自动跨节点迁移和正式SLA验收。

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

五、现有条件与实施前提

| 项目 | 现有条件 | 测试前需完成 |
| --- | --- | --- |
| 海南算力 | 4090 24GB×2；CPU 32核64线程；内存约96GB；1.2TB SAS×3 | 完成驱动、CUDA、Docker及调度代理核验 |
| 重庆算力 | 计划使用4070 12GB×4 | 确认服务器、CPU、内存、存储及四卡可用性 |
| 海南—重庆 | 数据专线2.0，100 Mbit/s，普通级，OTN接入 | 确认正式交付状态并完成双向实测 |
| 新加坡—海南 | 计划使用VPN | 准备终端、部署VPN并确认带宽和端口 |
| 调度平台 | 已有算力调度系统及算法 | 确认名称、版本、接口、部署位置和功能清单 |
| 应用与数据 | 已有实际镜像应用及约140MB数据 | 冻结模型、镜像、命令、输出及合规声明 |
| 账号与权限 | 待建立专用测试账号 | 完成白名单、最小权限、凭据发放和回收清单 |
| 时间同步与证据 | 具备基础系统日志 | 统一NTP、时区、任务ID规则及证据目录 |
| 基准用例 | 待形成 | 任务编号、输入参数、资源要求、预期节点、参考输出及允许误差 |

六、实施安排与需协调事项

测试按环境准备、链路开通、系统部署、基础联调、调度及业务测试、异常与稳定性测试、整改复测、报告验收八个步骤实施。正式测试前，由项目组组织测试任务、数据范围、网络链路、服务器资源、调度能力和安全措施联合确认。

●	协调新加坡侧准备授权测试终端或临时云主机，并完成VPN部署；
●	协调重庆侧确认4070四卡服务器及配套软硬件环境；
●	协调调度系统提供方确认任务接口、资源采集、规则配置、日志和异常处理能力；
●	指导测试数据范围、安全措施、日志留存和成果报送口径；
●	在安全可控前提下，对本次L1技术验证给予必要指导。

海南离岸数据研究院有限公司
2026年7月

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

附件

技术方案

跨境算力调度 PoC 测试（L1阶段）

技术方案说明 本附件用于明确测试架构、设备与工具、网络拓扑、测试任务、实施步骤、人员分工、风险控制、验收指标 和结果记录模板。标注为“待确认”的事项须在正式测试启动前完成。

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

一、测试主要指标
1.1 网络及传输指标

| 检测项目 | 检测子项 | 指标要求 | 适用链路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连通性 | 双向访问 | 测试端、海南和重庆按授权端口可达 | 全链路 |
| 文件传输 | 传输成功率 | 核心用例连续3次传输成功 | 全链路 |
| 完整性 | SHA-256校验 | 传输前后完全一致 | 全链路 |
| 专线吞吐 | TCP多连接吞吐 | 建议不低于80 Mbit/s | 海南—重庆OTN |
| 链路质量 | 空载丢包率 | 建议不高于0.5% | 海南—重庆OTN |
| 链路质量 | 抖动 | 建议不高于10ms | 海南—重庆OTN |
| VPN性能 | 吞吐、时延、丢包、抖动 | 记录实测值，形成基线 | 新加坡—海南VPN |
| 访问控制 | 非授权访问 | 未授权账号、端口和路径不可访问并产生审计记录 | 全链路 |
| 异常校验 | 哈希不一致 | 拒绝入库或执行，明确错误原因并留痕 | 全链路 |
| 中断恢复 | 续传或重传 | 按已声明能力恢复；不得产生重复任务或结果错配 | 全链路 |

注：OTN指标为本期建议验证线，不替代运营商正式SLA；VPN尚未部署，首轮测试以记录实测基线为主。

1.2 调度、计算与稳定性指标

| 类别 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 资源接入 | 海南、重庆真实节点注册、监测和调用 | 100%正常 |
| 资源采集 | GPU数量、显存、负载、队列和健康状态 | 字段完整率100% |
| 调度正确性 | 节点选择符合预设规则 | 核心用例命中率100% |
| 任务功能 | 提交、排队、执行、查询、取消、失败及结果回传 | 状态闭环可追踪，核心流程连续3次成功 |
| 应用正确性 | 推理或训练结果 | 符合冻结的参考输出或允许误差范围 |
| 压力任务 | 冻结并发规模下不少于20项批量任务 | 成功率不低于95% |
| 异常处理 | 异常节点识别并停止派发新任务 | 必须满足 |
| 审计 | 任务、调度、执行、回传和清理日志 | 关键字段完整率100% |
| 稳定性 | 连续运行 | 最低24小时，目标48小时 |
| 采集时效 | 节点状态变化在约定采集周期内刷新 | 字段和时间戳完整率100% |
| 任务隔离 | 输入、中间文件、日志和结果按任务ID隔离 | 无数据串用、无结果错配 |
| 节点恢复 | 故障解除后重新纳管和状态校验 | 必须满足 |
| 调度时延 | 任务登记至形成节点选择结果 | 记录实测分布并形成L1基线 |

二、测试应用及业务场景
2.1 测试应用

| 项目 | 当前情况 | 测试前冻结内容 |
| --- | --- | --- |
| 镜像应用 | 建议采用主测试镜像和辅助负载镜像 | 主测试：poc/resnet50-batch-infer:1.0；辅助测试：poc/gpu-load:1.0、poc/vram-test:1.0；冻结镜像摘要、CUDA版本和启动命令 |
| 模型 | 推荐采用固定权重的ResNet-50批量推理模型 | 模型权重随镜像固化；关闭在线下载；冻结预处理参数、类别映射、随机种子和确定性设置 |
| 输入数据 | 约140MB合成非医疗图像数据包 | 建议4096张224×224合成JPEG图像，划分为8个分片；冻结manifest.csv、样本ID、分片清单和SHA-256 |
| 输出结果 | 每个分片生成预测文件和运行指标 | predictions_part-XX.jsonl、metrics_part-XX.json、运行日志；海南汇总生成predictions_all.jsonl、summary.csv及结果包SHA-256 |
| 任务类型 | 主测为跨区域分片批量推理 | 一个父任务拆分为8个独立子任务，海南、重庆分别执行后在海南汇聚；轻量训练仅作为条件适用用例 |
| 正确性基线 | 基于冻结镜像和同一数据预生成参考结果 | 样本总数、sample_id唯一性、Top-1类别、输出结构及数值误差范围；不得仅以“程序退出码为0”判定正确 |

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

2.2 业务流程

跨境任务端到端处理流程

| 1 任务准备 | 5 节点执行 | 2 VPN传入海南 | 6 结果汇聚 | 3 认证与校验 | 7 回传与清理 | 4 调度决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图1 跨境算力调度业务处理流程

1	新加坡侧准备任务、镜像应用、测试数据、资源要求和安全标签。

2	任务请求和数据经VPN传入海南，由接入服务进行认证、登记和完整性校验。

3	调度系统采集海南、重庆节点状态，按硬约束和优化条件选择执行节点。

4	海南任务在本地4090节点执行；重庆任务经OTN专线传至4070节点执行。

5	执行节点返回任务状态、日志和计算结果，海南完成完整性及安全检查。

6	执行节点返回任务状态、运行日志和分片结果，海南按父任务ID汇聚并核验文件清单、样本数量和结果完整性。

7	海南将汇总结果及校验文件经VPN回传新加坡；接收方确认后，按策略清理输入数据、中间文件、临时容器及非必要缓存，并生成清理记录。

2.3 推荐标准测试任务包

为避免测试停留在“能提交、能返回”的接口层面，建议将主测试任务固定为可重复、可分片、可校验的GPU批量推理任务。正式测试前应将镜像、模型权重、数据包、命令、资源声明和参考输出一次性冻结。若新加坡任务方已有实际镜像，可沿用其业务镜像，但仍应按下述父任务、分片、结果汇聚和正确性校验规则组织。

| 项目 | 推荐配置 |
| --- | --- |
| 任务名称 | POC-IMG-RESNET50：合成图像批量分类推理 |
| 数据包 | dataset-140m.tar.gz，约140MB；建议包含4096张224×224合成JPEG图像、manifest.csv和8个分片清单 |
| 镜像与模型 | poc/resnet50-batch-infer:1.0；固定权重ResNet-50，模型权重随镜像固化，不在测试期间联网下载 |
| 单个子任务资源 | GPU×1、可用显存不少于8GB、CPU 4核、内存8GB、临时磁盘5GB、超时20分钟 |
| 执行命令 | python /app/infer.py --manifest /data/manifest_part-XX.csv --output /output --batch-size 128 --seed 202607 --deterministic |
| 输出文件 | predictions_part-XX.jsonl、metrics_part-XX.json、stdout.log、gpu_metrics.csv；海南汇总后生成predictions_all.jsonl和summary.csv |
| 正确性判定 | 4096个sample_id全部存在且唯一；输出结构符合约定；Top-1类别与参考结果一致，或数值偏差在冻结阈值内；输入输出哈希完整 |
| 跨地区执行方式 | 一个父任务拆分为8个独立子任务；海南、重庆均至少执行1个子任务；各子任务不共享显存和运行态，仅在海南进行结果汇聚 |

跨地区共同计算的边界 本期不将海南4090与重庆4070拼接为统一显存池，也不开展跨站点模型并行、张量并行或梯度同步。100 Mbit/s链路更适合独立分片任务的传输与结果汇聚。需要同时调用两地算力时，应采用“父任务拆分—两地独立执行—海南汇总”的任务级并行方式。

三、测试主要设备及工具

3.1 主要设备

| 区域 | 设备/系统 | 主要配置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新加坡 | 授权测试终端或临时云主机 | 待确认；部署VPN客户端及任务提交工具 | 发起任务、上传数据、接收结果 |
| 海南 | GPU计算服务器 | 32核64线程；内存约96GB；1.2TB SAS×3；RTX 4090 24GB×2；Ubuntu 22.04 | 本地计算及环境承载 |
| 海南 | 算力调度系统 | 系统名称、版本和部署位置待确认 | 资源感知、任务决策、状态汇总 |
| 海南 | OTN接入 | 数据专线2.0；100 Mbit/s；海南端10GE光口 | 连接重庆计算节点 |
| 重庆 | GPU计算服务器 | RTX 4070 12GB×4；其他配置待确认 | 异地推理及轻量训练 |

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

3.2 测试工具

| 类别 | 建议工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 网络测试 | iperf3、ping/fping、mtr/traceroute、tcpdump/Wireshark | 吞吐、时延、丢包、抖动、路径和抓包 |
| 文件校验 | sha256sum或等效工具 | 验证输入输出文件完整性 |
| GPU监控 | nvidia-smi、DCGM或等效工具 | GPU、显存、温度、功耗和异常记录 |
| 系统监控 | Prometheus+Grafana或现有等效平台 | CPU、内存、磁盘、网络和任务趋势 |
| 容器运行 | Docker、NVIDIA Container Toolkit | 镜像部署及GPU容器调用 |
| 调度验证 | 调度系统页面、API、节点代理及任务日志 | 提交任务、查询状态和核验调度原因 |
| 多卡使用说明 4070四卡不能直接视为48GB统一显存，4090双卡也不能直接视为48GB统一显存。调度资源适配以单卡显存 为基础；只有应用框架支持多卡并行时，才开展多卡训练或推理验证。 |  |  |

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

四、测试通信网络拓扑图

图2 跨境算力调度PoC测试通信网络拓扑图

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

4.1 网络区域及链路说明

| 链路/区域 | 端点及位置 | 配置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新加坡—海南 | Duke-NUS测试端—海南VPN接入端 | 公网承载的加密VPN；地址、带宽和加密参数待确认 | 待部署 |
| 海南计算区 | 海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道218号 | 调度系统、4090双卡节点、OTN接入；海南端10GE光口 | 部分具备 |
| 海南—重庆 | 海南接入端重庆永川软件园B区 | 数据专线2.0；100 Mbit/s；普通级；OTN接入 | 交付及实测待确认 |
| 重庆计算区 | 重庆永川软件园B区 | 4070 12GB×4计算节点及调度代理 | 服务器待确认 |

图中未标注具体IP、账号、密钥和防火墙策略。相关信息在测试前形成受控内部附件，不在政府汇报正文中公开。

五、测试主要任务

| 任务 | 主要内容 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 任务一：环境与连通 | 核验GPU、驱动、CUDA、容器、VPN、OTN和授权端口 | 三端环境检查及链路基线 |
| 任务二：资源接入 | 接入海南、重庆节点，采集GPU、显存、负载、队列和健康状态 | 资源监控和节点注册记录 |
| 任务三：推理任务 | 使用约140MB合成图像数据执行ResNet-50批量推理；将一个父任务拆分为8个分片子任务，分别调度至海南和重庆执行并在海南汇总 | 两地子任务记录、分片结果、汇总结果、样本去重及完整性校验记录 |
| 任务四：轻量训练 | 条件允许时，使用合成文本数据在海南、重庆分别运行独立超参数试验，不开展跨站点梯度同步 | 两地训练日志、指标、模型产物及试验汇总 |
| 任务五：调度策略 | 验证海南优先、重庆分流、显存约束和异常避让 | 调度命中率及原因记录 |
| 任务六：网络与传输 | 测试吞吐、时延、丢包、抖动及140MB文件传输完整性 | 网络测试报告和哈希记录 |
| 任务七：异常演练 | 模拟节点离线、链路中断、资源不足、镜像错误和任务超时 | 告警、处置及复测记录 |
| 任务八：稳定性 | 连续24小时，目标48小时提交混合任务 | 监控曲线、成功率和异常统计 |
| 任务九：安全与隔离 | 验证认证失败、非授权访问、任务目录/容器隔离及结果绑定 | 访问控制记录、隔离检查及异常证据 |
| 任务十：证据与复测 | 统一证据索引、问题分级、整改回归和结论签署 | 证据清单、问题闭环表和复测记录 |

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

六、核心测试用例

用例级别分为A（必须通过）、B（重要验证）和C（条件适用）。A类覆盖端到端主流程、硬约束调度、数据完整性、安全隔离、异常停派、清理和审计；B类用于验证队列、恢复和运维能力；C类仅在镜像、模型和环境适配时执行。

6.1 接入、资源感知与调度

| 编号 | 场景 | 关键操作 | 预期结果 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | 正常跨境接入 | 新加坡使用有效账号经VPN提交任务及约140MB测试数据 | 海南完成认证、登记、文件清单核对和SHA-256校验 | A |
| TC02 | 身份认证失败 | 使用错误凭据、过期凭据或无权限账号提交任务 | 拒绝访问，不创建可执行任务，并记录来源、时间和原因 | A |
| TC03 | 非授权端口或路径 | 尝试访问未开放端口、管理接口或非授权目录 | 访问被阻断并产生安全审计记录，不影响正常测试链路 | A |
| TC04 | 数据完整性异常 | 修改文件或提交错误哈希后发起任务 | 校验失败，拒绝入库或执行，错误原因可查询 | A |
| TC05 | 重复提交与任务唯一性 | 使用相同请求标识重复提交，或短时重复点击提交 | 按既定幂等规则拒绝、复用或生成新任务；不得无标识重复执行 | B |
| TC06 | 资源发现准确性 | 接入海南、重庆真实计算节点并与nvidia-smi/DCGM核对 | GPU数量、型号、显存、负载、队列、健康状态和时间戳一致 | A |
| TC07 | 资源状态刷新 | 受控改变GPU负载、显存占用或节点健康状态 | 调度平台在约定采集周期内更新，状态变更有时间记录 | A |
| TC08 | 海南优先调度 | 两地节点空闲，提交满足两地资源约束的时延优先任务 | 选择海南4090节点，并记录命中的规则和选择原因 | A |
| TC09 | 重庆分流调度 | 在海南两张4090上分别运行受控显存占用任务（每卡预占约20GB、持续10分钟），随后提交单卡约8GB的标准推理子任务 | 海南不满足可用显存条件，调度系统选择重庆4070节点；调度原因、OTN传输和执行记录完整 | A |
| TC10 | 单卡显存硬约束 | 提交资源声明为单卡显存16GB的显存计算任务，并实际分配约14GB显存持续执行矩阵运算 | 候选节点阶段排除重庆4070，任务仅可调度至海南4090；不得先派发重庆后再因OOM失败 | A |
| TC11 | 框架及GPU兼容约束 | 提交与节点驱动、CUDA、算子或多卡方式不兼容的任务 | 兼容性校验失败或执行失败原因明确，不错误调度为成功 | A |
| TC12 | 资源耗尽与背压 | 占满可用显存或达到冻结并发上限后继续提交任务 | 任务进入队列或被限流，状态明确，不发生调度服务崩溃 | B |

6.2 计算执行、结果与任务隔离

| 编号 | 场景 | 关键操作 | 预期结果 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC13 | 海南本地推理 | 将标准数据包第01、02分片作为海南亲和子任务，执行固定权重ResNet-50批量推理 | 生成分片预测文件、运行指标和GPU日志，输出与冻结参考结果一致或在允许误差内 | A |
| TC14 | 重庆异地推理 | 将标准数据包第03、04分片作为重庆亲和子任务，经OTN传输后执行同一推理镜像 | 重庆完成推理，结果回传海南并与参考结果比对通过；记录传输、执行和汇聚时间 | A |
| TC15 | 批量推理与队列 | 提交1个父任务并拆分为8个分片子任务，要求海南、重庆均至少执行1个子任务；连续运行3轮 | 两地均实际使用GPU；4096条样本结果无缺失、无重复、无错配；每轮父任务均完成并形成汇总结果 | A |
| TC16 | 轻量训练或微调 | 可选使用合成文本分类数据，分别在海南、重庆运行2组独立DistilBERT微调试验，每组单卡执行2个epoch | 两地分别产生训练日志、metrics.json和模型产物；不进行跨站点梯度同步，结果按父试验ID汇总 | C |
| TC17 | 任务取消 | 取消排队中任务和受控取消运行中任务 | 状态转为已取消；停止后续执行或按系统能力安全终止，原因可追踪 | B |
| TC18 | 超时及执行失败 | 构造超时、退出码异常、资源不足或运行时错误 | 任务转为失败，错误分类、退出码、日志和处置建议可查询 | A |
| TC19 | 结果正确性 | 将输出与冻结的参考输出、准确率或误差范围比较 | 判定方法一致，结果可重复，偏差超限时不得判为通过 | A |
| TC20 | 结果回传完整性 | 回传文本、图片、日志或模型产物至新加坡 | 文件清单、大小和SHA-256一致，任务状态完成后才可下载结果 | A |
| TC21 | 任务与结果隔离 | 并行运行不同输入、不同账号或不同任务ID的任务 | 目录、容器、日志和结果正确绑定，无数据串用、覆盖或错配 | A |

6.3 异常、恢复、安全清理与稳定性

| 编号 | 场景 | 关键操作 | 预期结果 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC22 | 计算节点离线 | 停止重庆节点代理或关闭节点服务 | 节点在约定周期内标记不可用，并停止派发新任务 | A |
| TC23 | 海南—重庆链路中断 | 受控中断OTN链路并提交或运行重庆任务 | 重庆路径不可用并告警；任务失败、等待或重试行为符合已声明能力 | A |
| TC24 | 新加坡—海南VPN中断 | 受控中断VPN上传或结果下载链路 | 中断被识别；未完成文件不得作为有效输入或完整结果 | A |
| TC25 | 链路恢复与重传 | 恢复VPN或OTN后重新提交、续传或重传任务 | 任务可恢复或人工重提；不得产生重复执行、脏文件或结果错配 | B |
| TC26 | 节点恢复与重新纳管 | 恢复离线节点代理和GPU服务 | 完成健康检查后重新纳管；未恢复健康前不得接收新任务 | B |
| TC27 | 镜像拉取或启动失败 | 使用不存在、摘要不一致或启动命令错误的镜像 | 任务失败原因明确，保留必要日志，不残留失控容器 | A |
| TC28 | 任务完成后数据清理 | 结果确认后检查输入、中间文件、临时容器和非必要缓存 | 按策略删除，保留清理对象、时间、执行人和结果记录 | A |
| TC29 | 全流程审计追踪 | 按任务ID检索接入、调度、执行、回传、异常和清理记录 | 关键字段完整，时间顺序一致，可关联账号、节点、文件和结果 | A |
| TC30 | 连续稳定运行 | 持续24小时提交混合任务；条件允许时延长至48小时 | 24小时无服务中断、数据错配和任务状态丢失；48小时形成扩展记录 | A/C |

每个用例均须形成父任务ID/子任务ID、执行时间、前置条件、输入文件清单及哈希、分片清单、调度候选集与选择原因、执行节点与GPU记录、实际输出、样本缺失/重复检查、日志/截图证据、问题编号、重试关联、清理记录和测试结论。

6.4 跨区域任务拆分与调度规则

跨区域联合测试以父任务为统一管理单元。海南接入端完成上传和校验后，依据manifest.csv中的shard_id将数据拆分为8个可独立执行的子任务。每个子任务具有独立任务ID、输入目录、输出目录和日志目录，调度系统分别选择海南或重庆节点执行，海南最终按父任务ID进行结果汇聚。

| 执行环节 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1. 父任务登记 | 生成父任务ID，例如POC-IMG-202607-001；登记镜像摘要、数据包哈希、分片数量、总样本数和返回目录。 |
| 2. 生成子任务 | 按8个分片生成子任务ID：…-S01至…-S08；每个子任务仅读取自己的manifest_part-XX.csv。 |
| 3. 候选节点校验 | 先检查GPU型号、单卡可用显存、节点健康、镜像兼容性、队列及链路状态；不满足硬约束的节点不得进入候选集。 |
| 4. 确保两地参与 | 首轮可将S01、S02设置海南亲和，将S03、S04设置重庆亲和，其余S05至S08自动调度；若平台支持minimum_regions=2，可直接采用多地区约束。 |
| 5. 独立执行 | 每个子任务在单张GPU上执行同一镜像，输出按子任务ID保存；运行中记录GPU利用率、显存、温度、功耗和开始/结束时间。 |
| 6. 结果汇聚 | 重庆结果经OTN返回海南；海南按sample_id合并8个结果文件，并检查缺失、重复、跨任务覆盖及输出格式。 |
| 7. 回传与清理 | 海南生成汇总结果包及SHA-256，经VPN回传新加坡；接收确认后清理节点输入、中间文件和临时容器。 |

6.5 重点用例详细执行流程

| DT01 两地共同执行的分片批量推理 |  |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证新加坡上传、海南登记与拆分、海南和重庆同时执行、海南汇总以及结果回传的完整主流程。 |
| 前置条件 | ① VPN和OTN连通，海南、重庆节点均在线且至少各有1张GPU空闲。 ② 主测试镜像已按摘要部署或可从受控镜像仓库拉取。 ③ dataset-140m.tar.gz、manifest.csv、8个分片清单和参考输出已冻结。 |
| 提交参数 | 父任务POC-IMG-DUAL-001；8个子任务；每个子任务GPU×1、显存8GB、CPU 4核、内存8GB、超时1200秒；重试次数1。 |
| 操作步骤 | 1）新加坡执行sha256sum dataset-140m.tar.gz，并将数据包、哈希文件和任务描述经VPN上传海南。 2）海南校验哈希和样本清单，创建父任务及S01—S08子任务。 3）S01、S02设置海南亲和；S03、S04设置重庆亲和；S05—S08允许系统自动调度。 4）两地节点拉取同一镜像摘要并执行对应分片；平台每30秒记录任务状态和GPU指标。 5）重庆分片结果经OTN返回海南；海南运行合并程序，按sample_id排序并检查重复、缺失和跨任务覆盖。 6）海南生成结果包、summary.csv和SHA-256，经VPN回传新加坡；接收方重新计算哈希并确认。 7）同一流程连续执行3轮，每轮使用新的父任务ID。 |
| 通过标准 | 海南、重庆均至少成功执行1个子任务；8个子任务状态闭环。 每轮汇总结果包含4096条唯一sample_id，无缺失、重复、错配或文件覆盖。 输入、分片输出和汇总结果哈希完整；参考结果比对通过；主流程连续3次成功。 |
| 证据材料 | 父子任务关系截图、调度决策日志、两地nvidia-smi/DCGM记录、OTN传输日志、8个分片结果、汇总检查报告、VPN回传哈希和清理记录。 |

| DT02 海南优先与重庆自动分流 |  |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证在同一标准推理任务下，调度系统可先按海南低时延规则选择海南，并在海南资源被占用时自动分流到重庆。 |
| 辅助任务 | poc/gpu-load:1.0；命令：python /app/gpu_load.py --reserve-mb 20480 --duration 600 --gemm。该程序在指定GPU上预占约20GB显存并持续执行矩阵运算。 |
| 操作步骤 | 1）确认两地空闲，提交单个8GB标准推理子任务，调度策略设为“满足硬约束后海南优先”。 2）记录任务应落在海南4090及其调度原因。 3）在海南两张4090上分别启动一个受控负载任务，确认每卡剩余显存不足8GB。 4）再次提交相同标准推理子任务，不指定执行地区。 5）观察候选节点过滤、重庆选择、OTN输入传输、重庆执行及结果回传。 6）停止负载任务，确认海南资源状态在约定采集周期内恢复。 |
| 通过标准 | 空闲时任务选择海南；海南可用显存不足时任务选择重庆。 两次任务使用同一镜像和输入时，输出均通过参考结果校验。 调度日志明确记录节点候选集、硬约束结果、负载/队列状态和最终选择原因。 |
| 异常判定 | 如平台仅依据GPU型号或总显存调度，未依据单卡可用显存过滤，导致任务仍派发海南并OOM，则该用例不通过。 |

| DT03 单卡16GB显存硬约束 |  |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证单卡显存是硬约束，4070四卡不能被错误视为48GB统一显存。 |
| 计算任务 | poc/vram-test:1.0；资源声明gpu_memory_mb=16384；命令：python /app/vram_test.py --allocate-mb 14336 --iterations 300 --seed 202607。任务实际分配约14GB显存并持续执行矩阵运算。 |
| 操作步骤 | 1）确认海南4090和重庆4070节点均在线、空闲。 2）提交显存计算任务，候选地区设置为海南和重庆。 3）检查调度系统在执行前读取的是“单卡可用显存”，并在候选节点阶段排除重庆。 4）任务在海南4090完成后，核验峰值显存、GPU运行日志和结果文件。 5）受控将海南节点置为不可用后再次提交，系统应直接返回资源不足或排队，不得派发重庆。 |
| 通过标准 | 重庆在调度前被排除，不发生4070 OOM后再回退的错误流程。 海南可用时任务执行成功；海南不可用时状态明确为等待或资源不足。 调度原因中包含单卡显存需求、候选节点单卡可用显存和过滤结论。 |

| DT04 重庆链路中断、停派与分片重试 |  |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证重庆任务执行期间OTN或节点异常时的识别、停派、失败处理和未完成分片重新调度能力。 |
| 前置任务 | 启动DT01父任务，并确保至少两个子任务已调度至重庆；将单个分片计算时间控制在3—5分钟，以便在运行中实施中断。 |
| 操作步骤 | 1）待一个重庆子任务进入RUNNING、另一个处于QUEUED状态后，受控中断海南—重庆OTN链路或停止重庆节点代理。 2）记录节点状态变更时间、告警时间和停止派发新任务的时间。 3）检查运行中子任务进入失败、超时或等待状态；排队子任务不得继续派发重庆。 4）对未开始或已失败的分片执行一次重新调度：平台支持时自动重试至海南；不支持时由测试人员按原子任务ID派生重试任务并记录关联关系。 5）恢复链路和节点代理，通过健康检查后重新纳管重庆。 6）完成父任务汇总，检查重试前后的结果文件是否产生重复、残缺或覆盖。 |
| 通过标准 | 异常节点在约定周期内标记不可用并停止接收新任务。 仅对未开始或失败的子任务重调度，不迁移运行中GPU内存状态。 最终汇总仍为4096条唯一结果；如父任务未完成，失败原因、影响分片和人工恢复步骤应完整可查。 |
| 证据材料 | 链路/节点中断记录、告警截图、状态时间线、原子任务与重试任务关联、结果去重报告、恢复健康检查和重新纳管记录。 |

| DT05 结果汇聚、跨境回传与数据清理 |  |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证结果严格绑定父任务和子任务，海南汇聚后能够完整回传，并按策略清理两地残留。 |
| 操作步骤 | 1）同时运行两个父任务A和B，使用不同数据分片、不同任务ID和独立目录。 2）两地执行完成后，海南分别收集A、B的8个分片结果，调用合并程序并校验sample_id所属任务。 3）生成result_A.tar.gz、result_B.tar.gz及各自SHA-256，通过VPN分别回传新加坡。 4）新加坡核验文件名、大小、哈希、样本数和参考结果，并返回确认标识。 5）收到确认后，删除海南、重庆的输入目录、中间文件、临时容器和非必要缓存。 6）使用任务ID检索节点目录、容器列表和缓存索引，确认无非授权残留；保留审计和清理日志。 |
| 通过标准 | A、B结果不得交叉、覆盖或错误下载；每个结果包只包含对应父任务的输出。 新加坡与海南计算的结果包SHA-256一致。 业务数据和中间文件清理完成，清理记录包含对象、路径、时间、执行人和结果；必要审计日志按策略留存。 |

| DT06 两地独立轻量训练试验（C类） |  |
| --- | --- |
| 适用条件 | 新加坡任务方确有轻量训练需求，且镜像、公开或合成数据、模型许可和显存需求已确认时执行；否则记为条件未满足。 |
| 推荐任务 | 使用合成中英文文本分类数据和DistilBERT级别模型，建立一个父试验，下设两个独立超参数子试验：海南Trial-A（学习率2e-5），重庆Trial-B（学习率3e-5），每个子试验单卡训练2个epoch。 |
| 操作步骤 | 1）上传训练数据和初始模型，冻结数据划分、随机种子、epoch、batch size及评价指标。 2）海南、重庆分别运行一个独立子试验，不进行跨站点AllReduce、梯度同步或检查点共享。 3）两地分别输出train.log、metrics.json、model_artifact和SHA-256。 4）海南按父试验ID汇总两组指标，形成trial_summary.csv并回传新加坡。 |
| 通过标准 | 两地训练任务均完成且日志、指标和产物完整。 训练损失及评价指标可读取并符合冻结的基本合理性判定；产物与子试验ID正确绑定。 全过程不依赖跨站点同步通信，不将两地GPU视为一个训练集群。 |

6.6 任务提交参数示例

以下字段用于明确测试所需的信息结构，属于逻辑示例。系统提供方应将其映射为现有页面、API或命令行参数，不据此推定调度平台已经具备同名接口。若平台不支持父子任务或minimum_regions字段，可由海南编排服务生成8个关联子任务，并通过节点亲和规则保证两地均参与。

{ "job_name": "POC-IMG-DUAL-001", "image": "poc/resnet50-batch-infer@sha256:<frozen_digest>", "input_manifest": "/data/dataset-140m/manifest.csv", "command": "python /app/infer.py --manifest ${SHARD_MANIFEST} --output /output --batch-size 128 --seed 202607 --deterministic", "resources": {"gpu": 1, "gpu_memory_mb": 8192, "cpu": 4, "memory_mb": 8192}, "dispatch": { "eligible_regions": ["HAINAN", "CHONGQING"], "split_field": "shard_id", "split_count": 8, "minimum_regions": 2 }, "timeout_seconds": 1200, "retry_limit": 1, "output": "/results/POC-IMG-DUAL-001/" }

| 操作 | 命令示例 |
| --- | --- |
| 输入校验 | sha256sum dataset-140m.tar.gz；校验结果写入任务登记记录 |
| 标准推理 | python /app/infer.py --manifest /data/manifest_part-01.csv --output /output --batch-size 128 --seed 202607 --deterministic |
| 海南负载构造 | python /app/gpu_load.py --reserve-mb 20480 --duration 600 --gemm |
| 显存硬约束 | python /app/vram_test.py --allocate-mb 14336 --iterations 300 --seed 202607 |
| 结果汇总 | python /app/merge_results.py --manifest /data/manifest.csv --parts /results/part-*.jsonl --output /results/predictions_all.jsonl --check-unique sample_id |
| 结果打包 | tar -czf result_POC-IMG-DUAL-001.tar.gz predictions_all.jsonl summary.csv logs/ && sha256sum result_POC-IMG-DUAL-001.tar.gz |

实施前必须确认 调度系统当前是否支持父子任务、分片、节点亲和、失败重试和结果汇聚。对暂不支持的能力，应在正式测试前明确采用“海南编排服务+多个关联子任务”的替代流程，并在报告中如实记录自动化边界。

七、测试人员及分工

| 角色 | 承担方/人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 项目牵头单位 | 批准方案、协调资源、确认结论 |
| 新加坡任务方 | Duke-NUS相关测试人员；需求联系人张阳博士 | 提供需求、镜像和数据说明，发起任务并确认结果 |
| 海南调度方 | 海南技术及运维团队 | 部署调度系统、海南节点、接入及日志组件 |
| 重庆算力方 | 重庆节点建设及运维团队 | 确认服务器、部署节点代理、保障4070资源 |
| 系统提供方 | 算力调度系统提供方 | 确认接口、规则、监控、日志及问题整改 |
| 网络保障方 | VPN和OTN相关单位 | 开通链路、配合网络测试及故障定位 |
| 安全负责人 | 项目安全及合规人员 | 审核数据声明、账号权限、日志和清理记录 |
| 测试负责人 | 项目指定测试人员 | 组织测试、记录结果、管理问题、编制报告 |

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

八、测试风险分析及应对措施

| 风险类型 | 风险描述 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 新加坡VPN或重庆服务器未按期具备 | 高 | 列为启动门槛；未完成不得开展正式端到端验收 |
| 兼容风险 | 镜像、驱动、CUDA或框架不兼容 | 中 | 先在单节点预运行，冻结兼容版本后再联调 |
| 资源风险 | 单卡显存不足或多卡框架不支持 | 中 | 按单卡显存调度；调整批量、模型或执行节点 |
| 网络风险 | VPN或OTN链路性能波动、中断 | 中 | 分段测试、持续监控；暂停传输并协调网络方定位 |
| 调度风险 | 系统功能与预期不一致 | 中 | 先做能力核验；不支持项列入整改，不虚构自动能力 |
| 数据风险 | 数据内容与申报不一致 | 高 | 立即停止测试，隔离数据并重新开展合规评估 |
| 结果风险 | 输出结果缺少正确性基线 | 中 | 测试前冻结参考输出、准确率或允许误差 |
| 审计风险 | 任务或操作日志缺失 | 中 | 检查日志字段、时间同步和存储策略，补齐后复测 |
| 隔离风险 | 并发任务发生目录、日志或结果错配 | 高 | 使用唯一任务ID、独立目录/容器及结果清单；执行并发隔离用例 |
| 时钟与证据风险 | 三端时间不一致或证据无法关联 | 中 | 统一NTP和时区；日志记录任务ID、节点、账号及时间戳 |

8.1 应急响应机制

1	建立测试期间联系人和升级通道，关键测试时段安排技术人员值守。

2	发现数据安全、未经授权访问或硬件风险时，立即停止任务并切断相关访问。

3	保存任务、网络、系统和审计日志，未经批准不得删除故障证据。

4	问题完成定位和整改后，由测试负责人、安全负责人确认是否恢复测试。

5	恢复测试前，应核验账号与密钥状态、节点健康、任务队列、残留容器、临时数据和日志完整性，并由测试负责人、安全负责人共同确认。

九、测试计划安排

| 阶段 | 主要工作 | 成功标准 | 建议周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：准备 | 确认环境、数据、镜像、账号、人员和合规材料 | 准入条件全部满足并形成冻结清单 | 3—5个工作日 |
| 第二阶段：部署 | 部署VPN、软件环境、节点代理及监控 | 三端基础环境具备 | 3—5个工作日 |
| 第三阶段：联调 | 完成新加坡—海南—重庆连通和基础任务调用 | 端到端基础流程连续3次跑通 | 2—3个工作日 |
| 第四阶段：正式测试 | 执行推理、训练、调度、网络和异常用例 | A类用例全部执行，核心用例连续3次通过 | 3—5个工作日 |
| 第五阶段：稳定性 | 连续24小时，目标48小时混合任务测试 | 24小时无服务中断、状态丢失和数据错配 | 1—2个工作日 |
| 第六阶段：整改验收 | 整改、复测、汇总证据和编制报告 | 重大问题闭环、清理完成、证据可追溯 | 2—3个工作日 |

跨境算力调度 PoC 测试实施方案（汇报版）

9.1 测试准入、暂停、恢复与退出条件

| 类别 | 条件 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 准入 | 服务器、VPN、OTN、镜像/模型/数据、账号权限、NTP、监控和日志均已确认；冻结清单及联系人齐备 | 未全部满足时仅可开展准备性检查，不进入正式测试 |
| 暂停 | 发现数据范围变化、未授权访问、任务/结果错配、关键日志缺失、硬件安全风险或链路异常导致证据失真 | 立即停止相关任务，隔离现场并保留证据 |
| 恢复 | 根因已定位，整改完成，残留任务/容器/数据已核验，回归用例准备就绪 | 由测试负责人和安全负责人共同批准后恢复 |
| 退出/验收 | A类用例完成，问题闭环，结果确认、数据清理和证据归档完成 | 进入结论签署；不满足时继续整改复测或判定不通过 |

十、测试记录与验收

10.1 单项测试用例记录要求

| 记录项 | 内容要求 | 证据形式 | 必填性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 用例编号、任务ID、执行人、开始/结束时间、系统/镜像/模型版本 | 平台记录、截图 | 必填 |
| 前置条件 | 节点、链路、账号、数据和监控状态；所用配置及检查结论 | 检查清单 | 必填 |
| 输入与参数 | 文件清单、SHA-256、启动命令、资源需求和安全标签 | 输入清单 | 必填 |
| 调度决策 | 候选节点状态、硬约束校验、选择结果及原因 | 调度日志 | 必填 |
| 执行过程 | 状态变更、节点资源、退出码、关键日志和告警 | 系统/GPU日志 | 必填 |
| 输出与正确性 | 输出清单、哈希、参考结果对比及允许误差判定 | 输出清单、比对记录 | 必填 |
| 异常与问题 | 异常现象、原因、影响、问题编号、处置和复测情况 | 问题单、复测记录 | 有异常时必填 |
| 清理与结论 | 清理对象、时间、执行人、审计索引及通过/不通过结论 | 清理日志、签字记录 | 必填 |
| 父子任务与分片 | 父任务ID、子任务ID、shard_id、执行地区、重试关联、总样本数、缺失/重复检查 | 任务关系表、汇总检查报告 | 分片任务必填 |

10.2 测试结果汇总模板

| 检测项目 | 检测子项 | 指标要求 | 测试结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 两地真实节点接入 | 均可注册、监测和调用 |  |  |
| 网络 | 新加坡—海南VPN | 记录吞吐、时延、丢包和抖动 |  |  |
| 网络 | 海南—重庆OTN | 吞吐建议≥80 Mbit/s，空载丢包≤0.5% |  |  |
| 传输 | 文件完整性 | SHA-256完全一致 |  |  |
| 功能 | 端到端任务 | 连续3次成功 |  |  |
| 调度 | 规则命中率 | 100% |  |  |
| 应用 | 推理/训练结果 | 符合参考输出或误差范围 |  |  |
| 异常 | 节点及链路异常 | 能够识别并停止派发新任务 |  |  |
| 稳定性 | 连续运行 | 最低24小时，目标48小时 |  |  |
| 安全 | 数据清理和日志 | 清理完成、关键日志完整 |  |  |
| 安全 | 访问控制和任务隔离 | 无未授权访问、数据串用和结果错配 |  |  |
| 恢复 | 节点及链路恢复 | 可重新纳管/重传，或明确人工恢复流程 |  |  |
| 证据 | 单项用例记录 | 必填项完整、证据可关联任务ID |  |  |
| 业务任务 | 两地分片批量推理 | 海南、重庆均实际执行；4096条结果无缺失、重复和错配；连续3轮成功 |  |  |

10.3 验收结论口径

A类用例应100%通过；B类用例通过率原则上不低于95%，且未通过项不得影响端到端主流程、数据安全、任务隔离和结果正确性；C类按适配条件执行并记录。核心端到端流程应连续3次成功，24小时稳定性测试应满足要求，未发生数据安全事件、任务/结果错配，重大问题已闭环，数据清理和证据归档完整。

| 结论 | 判定条件 |
| --- | --- |
| 通过 | A类全部通过，B类达到要求，核心流程、稳定性、安全、清理和证据要求均满足 |
| 附条件通过 | 仅存在不影响主流程和安全边界的一般问题，已明确责任人、整改期限和复测范围 |
| 不通过 | 任一A类用例失败，或发生未授权访问、数据/结果错配、关键日志缺失、清理失败等重大问题 |

结论边界 本期结论只证明在本方案限定的节点、网络、镜像、数据和任务规模下，跨境算力调度流程具备技术可行性 ，不直接外推为生产级服务能力或商业SLA。

十一、测试限定环境的技术部署与风险管控

11.1 部署流程

- 明确任务、模型、数据、输出、资源需求和安全标签，形成冻结清单、基准输出和文件哈希。

- 确认海南、重庆服务器和网络资源，部署驱动、CUDA、Docker及GPU容器环境，并完成单节点兼容性预检查。

- 部署新加坡—海南VPN，核验海南—重庆OTN线路、账号、白名单、授权端口和访问边界。

- 部署调度系统节点代理、监控和审计组件，统一NTP、时区、任务ID规则及证据目录。

- 开展单节点预验证、三端联调、正式测试、异常与恢复测试、稳定性测试和整改复测。

- 汇总任务记录、网络/GPU日志、截图、文件哈希、问题单、清理记录和签署材料，形成验收报告。

11.2 最小化风险原则

● 最小数据：仅传输完成测试所需的公开、脱敏或合成数据；

● 最小权限：测试账号仅开放必要资源、接口和端口；

● 最小暴露：IP、账号、密钥和详细防火墙策略进入受控附件；

● 最小共享：不同任务使用独立目录、容器或等效隔离空间，结果按唯一任务ID绑定；

● 最小驻留：输入数据和中间文件在结果确认后及时删除；

● 完整留痕：任务、调度、执行、回传、异常和清理过程可追溯。

海南离岸数据研究院有限公司

2026年7月